Образец заполнения. Организации, люди, реквизиты и цифры вымышлены
АКТ № 3
приёмки выполненных работ
по договору субподряда
	г.
	Тула
	
	«31» октября 2026 г.



	Объект:
	ЖК «Северный», корпус 2, Тульская обл., г. Тула, ул. Примерная, земельный участок 12



	Договор субподряда №
	СП-17/26
	от
	«10» августа 2026 г.



	Отчётный период:
	с
	01.10.2026
	по
	31.10.2026



Генеральный подрядчик:
	ООО «Пример Строй», ИНН 0071051185, в лице генерального директора Николаева Виктора Геннадьевича, действующего на основании устава


(наименование, ИНН; в лице кого, на каком основании действует)
Субподрядчик:
	ООО «Пример Монолит», ИНН 0071073326, в лице генерального директора Захарова Сергея Львовича, действующего на основании устава


(наименование, ИНН; в лице кого, на каком основании действует)
составили настоящий акт о том, что Субподрядчик сдал, а Генеральный подрядчик принял следующие работы:
	№
	Наименование работ (конструктив, оси, этаж)
	Ед. изм.
	По договору (смете)
	Предъяв-лено
	Принято
	Цена за ед., ₽
	Стоимость принятых, ₽

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Устройство монолитных колонн 3 этажа, бетон B25, оси 1–8 / А–Г
	м3
	28,4
	28,4
	28,4
	6 200,00
	176 080,00

	2
	Армирование колонн 3 этажа, арматура А500С (материал генподрядчика)
	т
	4,9
	4,9
	4,9
	18 500,00
	90 650,00

	3
	Устройство монолитной плиты перекрытия над 3 этажом, толщина 200 мм, оси 1–8 / А–Г
	м3
	96
	96
	88
	5 400,00
	475 200,00

	4
	Армирование плиты перекрытия над 3 этажом
	т
	11,2
	11,2
	11,2
	18 500,00
	207 200,00

	Итого принято на сумму
	949 130,00



	Сумма прописью:
	девятьсот сорок девять тысяч сто тридцать рублей 00 копеек



	НДС:
	по условиям договора субподряда (раздел 4)



Принятые работы соответствуют проектной документации и условиям договора, кроме указанного ниже.
Недостатки, выявленные при приёмке (если нет — «нет»):
	№
	Недостаток и место
	Срок устранения

	1
	Плита перекрытия, оси 6–8 / В–Г: раковины на нижней поверхности площадью около 1,5 м², нет исполнительной схемы участка
	05.11.2026

	2
	Колонна 7/Г: отклонение от вертикали 18 мм при допуске по проекту 12 мм — нужно заключение проектировщика
	07.11.2026



Объём, не принятый до устранения недостатков:
	плита перекрытия над 3 этажом, оси 6–8 / В–Г — 8 м3 (предъявлено 96, принято 88)



Исполнительная документация передана Генеральному подрядчику:
	АОСР № 41–46 на армирование и бетонирование колонн и плиты 3 этажа; исполнительные схемы ИС-14, ИС-15; документы о качестве на бетон (8 шт.) и арматуру (3 шт.)



Принятые по настоящему акту работы оплачиваются в порядке и в сроки, установленные договором. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
	Работы сдал — от Субподрядчика
	
	Работы принял — от Генерального подрядчика

	Генеральный директор
	
	Руководитель проекта

	(должность)
	
	(должность)

	
	Захаров С. Л.
	
	
	Орлов Д. В.

	(подпись)
	(фамилия, инициалы)
	
	(подпись)
	(фамилия, инициалы)
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