АКТ № 3

приёмки выполненных работ
по договору субподряда

| г. | Тула |  | «31» октября 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- |

| Объект: | ЖК «Северный», корпус 2, Тульская обл., г. Тула, ул. Примерная, земельный участок 12 |
| --- | --- |

| Договор субподряда № | СП-17/26 | от | «10» августа 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- |

| Отчётный период: | с | 01.10.2026 | по | 31.10.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Генеральный подрядчик:

ООО «Пример Строй», ИНН 0071051185, в лице генерального директора Николаева Виктора Геннадьевича, действующего на основании устава

(наименование, ИНН; в лице кого, на каком основании действует)

Субподрядчик:

ООО «Пример Монолит», ИНН 0071073326, в лице генерального директора Захарова Сергея Львовича, действующего на основании устава

(наименование, ИНН; в лице кого, на каком основании действует)

составили настоящий акт о том, что Субподрядчик сдал, а Генеральный подрядчик принял следующие работы:

| № | Наименование работ (конструктив, оси, этаж) | Ед. изм. | По договору (смете) | Предъяв-лено | Принято | Цена за ед., ₽ | Стоимость принятых, ₽ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Устройство монолитных колонн 3 этажа, бетон B25, оси 1–8 / А–Г | м3 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 6 200,00 | 176 080,00 |
| 2 | Армирование колонн 3 этажа, арматура А500С (материал генподрядчика) | т | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 18 500,00 | 90 650,00 |
| 3 | Устройство монолитной плиты перекрытия над 3 этажом, толщина 200 мм, оси 1–8 / А–Г | м3 | 96 | 96 | 88 | 5 400,00 | 475 200,00 |
| 4 | Армирование плиты перекрытия над 3 этажом | т | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 18 500,00 | 207 200,00 |
| Итого принято на сумму |  |  |  |  |  |  | 949 130,00 |

| Сумма прописью: | девятьсот сорок девять тысяч сто тридцать рублей 00 копеек |
| --- | --- |

| НДС: | по условиям договора субподряда (раздел 4) |
| --- | --- |

Принятые работы соответствуют проектной документации и условиям договора, кроме указанного ниже.

Недостатки, выявленные при приёмке (если нет — «нет»):

| № | Недостаток и место | Срок устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Плита перекрытия, оси 6–8 / В–Г: раковины на нижней поверхности площадью около 1,5 м², нет исполнительной схемы участка | 05.11.2026 |
| 2 | Колонна 7/Г: отклонение от вертикали 18 мм при допуске по проекту 12 мм — нужно заключение проектировщика | 07.11.2026 |

Объём, не принятый до устранения недостатков:

плита перекрытия над 3 этажом, оси 6–8 / В–Г — 8 м3 (предъявлено 96, принято 88)

Исполнительная документация передана Генеральному подрядчику:

АОСР № 41–46 на армирование и бетонирование колонн и плиты 3 этажа; исполнительные схемы ИС-14, ИС-15; документы о качестве на бетон (8 шт.) и арматуру (3 шт.)

Принятые по настоящему акту работы оплачиваются в порядке и в сроки, установленные договором. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

| Работы сдал — от Субподрядчика |  |  | Работы принял — от Генерального подрядчика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | Руководитель проекта |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |
|  | Захаров С. Л. |  |  | Орлов Д. В. |
| (подпись) | (фамилия, инициалы) |  | (подпись) | (фамилия, инициалы) |