## Раздел I
Образец заполнения: организации, люди и цифры вымышлены
На основе типовой формы № М-29 (приказ ЦСУ СССР от 24.11.1982 № 613, не действует с 01.01.2021). Форму утверждает руководитель организации (ч. 4 ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ)
Организация (трест, управление) |  |  | ООО «Пример Строй», ИНН 0071051185
Начальник строительного участка (производитель работ) |  |  | Прораб Петров И. С.
Объект строительства |  |  | ЖК «Северный», корпус 2, Тульская обл., г. Тула, ул. Примерная, земельный участок 12
Работы начаты |  |  | 01.09.2026
Работы окончены или открыт новый отчёт
ОТЧЁТ о расходе основных материалов в строительстве в сопоставлении с расходом, определённым по производственным нормам
Отчёт № 2 за октябрь 2026 г.
Раздел I. Нормативная потребность в материалах и объёмы выполненных работ
Код строки | Наименование видов работ, конструктивных элементов и материалов | Код вида работ, конструктивного элемента (шифр, № позиции сметы) | Ед. измер. | Обоснование производственных норм расхода материалов | Норма расхода матер. на ед. изм. работ (конструкт. элемента) | Объём работ и нормативная потребность матер. на весь объект | В том числе выполнено на начало отчётного месяца | Объём выполненных работ и нормативный расход за отчётный месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Устройство монолитных плит перекрытия толщиной 200 мм | ЛСР 02-01-01, поз. 12 | м3 |  |  | 412 | 192 | 96
1.1 | Бетонная смесь БСТ B25 П4 F150 W6 |  | м3 | ЛСР 02-01-01, поз. 12, ресурсная часть | 1.015 | 418.18 | 194.88 | 97.44
1.2 | Арматура А500С |  | т | ЛСР 02-01-01, поз. 14 | 0.117 | 48.204 | 22.464 | 11.232
2 | Устройство монолитных колонн сечением 400×400 мм | ЛСР 02-01-01, поз. 9 | м3 |  |  | 136 | 56 | 28.4
2.1 | Бетонная смесь БСТ B25 П4 F150 W6 |  | м3 | ЛСР 02-01-01, поз. 9, ресурсная часть | 1.015 | 138.04 | 56.84 | 28.826
2.2 | Арматура А500С |  | т | ЛСР 02-01-01, поз. 10 | 0.172 | 23.392 | 9.632 | 4.885
3 | Кладка наружных стен из газобетонных блоков толщиной 300 мм | ЛСР 02-02-01, поз. 3 | м3 |  |  | 640 | 0 | 54
3.1 | Блоки газобетонные D500 600×300×250 |  | м3 | ЛСР 02-02-01, поз. 3, ресурсная часть | 1.02 | 652.8 | 0 | 55.08
3.2 | Клей для ячеистого бетона |  | т | ЛСР 02-02-01, поз. 4 | 0.025 | 16 | 0 | 1.35
Графы 2, 4, 5, 6, 7 заполняет ПТО до начала работ по смете; графы 8 и 9 — прораб по факту выполненных объёмов. Нормативный расход материала = норма (гр. 6) × объём работ из строки работы.
Начальник строительного участка (прораб) |  |  | Прораб Петров И. С.
|  |  | (должность, расшифровка подписи) |  |  |  | (подпись)
Проверил: инженер ПТО |  |  | Инженер ПТО Беляева Н. К.
|  |  | (должность, расшифровка подписи) |  |  |  | (подпись)

## Раздел II
Образец заполнения: организации, люди и цифры вымышлены
На основе типовой формы № М-29 (приказ ЦСУ СССР от 24.11.1982 № 613, не действует с 01.01.2021). Форму утверждает руководитель организации (ч. 4 ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ)
Организация (трест, управление) |  |  | ООО «Пример Строй», ИНН 0071051185
Начальник строительного участка (производитель работ) |  |  | Прораб Петров И. С.
Объект строительства |  |  | ЖК «Северный», корпус 2, Тульская обл., г. Тула, ул. Примерная, земельный участок 12
Работы начаты |  |  | 01.09.2026
Работы окончены или открыт новый отчёт
ОТЧЁТ о расходе основных материалов в строительстве в сопоставлении с расходом, определённым по производственным нормам
Отчёт № 2 за октябрь 2026 г.
Раздел II. Сопоставление фактического расхода основных материалов с расходом, определённым по производственным нормам
Наименование материалов, конструкций и изделий | Единица измерения | За отчётный месяц |  |  |  |  | Всего с начала строительства
|  | Расход по производственным нормам | Расход фактический | Экономия (−), перерасход (+) против производственных норм | То же, % к норме (справочно) | Списать на себестоимость | Расход по производственным нормам | Расход фактический | Экономия (−), перерасход (+) | Списать на себестоимость
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Бетонная смесь БСТ B25 П4 F150 W6 | м3 | 126.266 | 128 | 1.734 | 1.37% | 128 | 377.986 | 380.9 | 2.914 | 380.9
Арматура А500С | т | 16.117 | 16.4 | 0.283 | 1.76% | 16.4 | 48.213 | 48.9 | 0.687 | 48.9
Блоки газобетонные D500 600×300×250 | м3 | 55.08 | 53.6 | -1.48 | -2.69% | 53.6 | 55.08 | 53.6 | -1.48 | 53.6
Клей для ячеистого бетона | т | 1.35 | 1.55 | 0.2 | 14.81% | 1.35 | 1.35 | 1.55 | 0.2 | 1.35
Графа 3 = гр. 2 − гр. 1; графа 4 = гр. 3 / гр. 1; графа 8 = гр. 7 − гр. 6. Перерасход (+) — к объяснительной записке (лист «Объяснительная»). Что списать на себестоимость (гр. 5 и 9), решает руководитель по заключению ПТО.
Начальник строительного участка (прораб) |  |  | Прораб Петров И. С.
|  |  | (должность, расшифровка подписи) |  |  |  | (подпись)
Проверил: инженер ПТО |  |  | Инженер ПТО Беляева Н. К.
|  |  | (должность, расшифровка подписи) |  |  |  | (подпись)
Проверил: бухгалтер |  |  | Бухгалтер по материалам Васильева О. Н.
|  |  | (должность, расшифровка подписи) |  |  |  | (подпись)
Утверждаю: начальник строительной организации (главный инженер) |  |  | Главный инженер Кузнецов А. М.
|  |  | (должность, расшифровка подписи) |  |  |  | (подпись)

## Объяснительная
Образец заполнения: организации, люди и цифры вымышлены
Приложение к отчёту по форме № М-29
Организация (трест, управление) |  | ООО «Пример Строй», ИНН 0071051185
Объект строительства |  | ЖК «Северный», корпус 2, Тульская обл., г. Тула, ул. Примерная, земельный участок 12
Производитель работ (мастер) |  | Петров И. С.
ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА о причинах перерасхода основных материалов против производственных норм
К отчёту № 2 за октябрь 2026 г.
№ | Материал | Ед. изм. | Перерасход (+) | % к норме | Причина перерасхода
1 | Бетонная смесь БСТ B25 П4 F150 W6 | м3 | 1.734 | 1.37% | Остатки смеси в бетононасосе и бадье при смене машин; недолив последней машины 23.10 (ТН № 2313)
2 | Арматура А500С | т | 0.283 | 1.76% | Обрезки при раскрое прутков 11,7 м на длины по проекту; нахлёст стыков колонн длиннее проектного (исправлено с 15.10)
3 | Клей для ячеистого бетона | т | 0.2 | 14.81% | Толстый шов из-за отклонений геометрии блоков партии по ТН № 577; претензия поставщику направлена 24.10
Производитель работ (мастер) |  | Петров И. С.
|  | (фамилия, инициалы) |  |  | (подпись)
Заключение ПТО:
Перерасход бетона (+1,4 %) и арматуры (+1,8 %) подтверждён ТН, исполнительными схемами и журналом бетонных работ — обоснован технологией.
Перерасход клея (+14,8 %) — из-за брака блоков поставщика, не обоснован нормами: до решения по претензии списать по норме.
Начальник ПТО |  | Беляева Н. К.
|  | (фамилия, инициалы) |  |  | (подпись)
Решение по допущенному превышению норм расхода материалов:
Бетон и арматуру списать по факту. Клей: 0,2 т не списывать до ответа поставщика на претензию от 24.10.2026.
Руководитель |  | Кузнецов А. М.
|  | (фамилия, инициалы) |  |  | (подпись)
«31» октября 2026 г.