ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОТЧЁТ ПРОРАБА

за «23» октября 2026 г.

| Объект | ЖК «Северный», корпус 2, Тульская обл., г. Тула, ул. Примерная, земельный участок 12 |
| --- | --- |

| Участок, захватка | Секция 1, этажи 3–4 |
| --- | --- |

| Прораб | Петров И. С., +7 900 000-00-11 |
| --- | --- |

| Время работы | с 8:00 до 17:00, обед 12:00–13:00 |
| --- | --- |

| Погода | утром +4 °C, днём +9 °C; без осадков; ветер до 12 м/с, порывы |
| --- | --- |

1. Люди на объекте

| № | Бригада или организация | Специальность | Чел. | Часов на человека | Чел.-ч | Что делали, примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Арматурщики (бригада Гусева) | арматурщик | 6 | 8 | 48 | плита над 3 этажом |
| 2 | Плотники-опалубщики (бригада Мельника) | плотник-опалубщик | 5 | 8 | 40 | опалубка плиты |
| 3 | Бетонщики (бригада Ершова) | бетонщик | 4 | 8 | 32 | уход за бетоном, приёмка бетона |
| 4 | ООО «Пример Монолит» (субподрядчик) | бетонщик | 7 | 8 | 56 | колонны 4 этажа |
| 5 | Разнорабочие | — | 3 | 8 | 24 | уборка, подача материалов |
| Итого |  |  | 25 |  | 200 |  |

2. Техника и механизмы

| № | Техника, марка | Чья (своя, аренда) | Кол-во | Часов работы | Маш.-ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Башенный кран КБ-405 | своя | 1 | 7,5 | 7,5 | остановлен на 1,5 ч — ветер |
| 2 | Автобетононасос, стрела 36 м | ООО «Пример Бетон» | 1 | 5 | 5 | с бетоном, простой 0,8 ч |
| 3 | Вибратор глубинный | своя | 4 | 6 | 24 |  |
| Итого |  |  |  |  | 36,5 |  |

3. Выполненные работы

| № | Работы и место (оси, отметки, этаж) | Ед. изм. | Объём за день | Кто выполнил | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Армирование плиты перекрытия над 3 этажом, нижняя сетка, оси 1–4 / А–Г | т | 2,8 | Арматурщики (бригада Гусева) |  |
| 2 | Установка опалубки плиты перекрытия над 3 этажом, оси 5–8 / А–Г | м2 | 180 | Опалубщики (бригада Мельника) |  |
| 3 | Бетонирование колонн 4 этажа, оси 1–4 | м3 | 9,6 | ООО «Пример Монолит» | бетон B25, ТН № 2311–2313 |
| 4 | Уход за бетоном плиты над 2 этажом: укрытие, полив | — |  | Бетонщики (бригада Ершова) |  |

4. Поступили материалы

| № | Материал, марка | Ед. изм. | Кол-во | Поставщик, накладная, документ о качестве | Принял, замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бетонная смесь БСТ B25 П4 F150 W6 | м3 | 10 | ООО «Пример Бетон», ТН № 2311–2313, паспорт партии № 1840 | Петров И. С., без замечаний |
| 2 | Арматура А500С Ø12, прутки 11,7 м | т | 3,6 | ООО «Пример Металл», УПД № 5512, сертификат № 7731 | Петров И. С., без замечаний |

5. Что нужно (заявки)

| № | Что нужно: материал, техника, люди | Ед. изм. | Кол-во | К какому сроку | Кому передано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бетонная смесь БСТ B25 П4 F150 W6 на плиту над 3 этажом | м3 | 42 | 28.10, 8:00 | снабжение, заявка № 47 |
| 2 | Автобетононасос, стрела 36 м | смена | 1 | 28.10, 7:30 | снабжение, заявка № 47 |
| 3 | Фиксатор защитного слоя «стульчик» 30 мм | шт. | 2 000 | 27.10 | снабжение, заявка № 47 |

6. Проблемы и простои

| № | Что случилось | Простой, ч | Кто решает | Срок | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Остановлен кран: порывы ветра выше допустимых по паспорту крана | 1,5 | Прораб Петров И. С. | 23.10 | возобновлено в 13:30 |
| 2 | Машина бетона опоздала на 50 мин — простой бетононасоса и звена | 0,8 | Снабжение, Морозова Т. Е. | 24.10 | претензия поставщику |

7. Замечания строительного контроля и надзора

| № | Замечание | Кто выдал | Срок | Отметка об устранении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плита над 3 этажом, оси 2–3 / Б–В: под нижней сеткой нет фиксаторов защитного слоя | Технадзор заказчика Соколова М. А. | 24.10 | Устранено 23.10 в 17:30, фото в чате объекта |

8. План на следующий день

| № | Работы | Кто (бригада, чел.) | Что нужно для начала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Армирование плиты над 3 этажом, верхняя сетка, оси 1–4 / А–Г | Гусев, 6 чел. | фиксаторы — пришли |
| 2 | Закончить опалубку плиты, оси 5–8, предъявить технадзору | Мельник, 5 чел. | вызвать технадзор на 15:00 |
| 3 | Распалубка колонн 4 этажа, оси 1–4 | ООО «Пример Монолит», 4 чел. | прочность бетона — по журналу ухода |

Фотофиксация (сколько фото, что на них, где лежат):

14 фото: армирование, опалубка, бетонирование колонн, накладные на бетон — в чате объекта

| Отчёт составил: прораб |  |  | Петров И. С. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
| Отчёт получил: руководитель проекта |  |  | Орлов Д. В. |
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |