## Отчёт
Образец заполнения: организации, люди и цифры вымышлены
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОТЧЁТ ПРОРАБА
за «23» октября 2026 г.
Объект |  | ЖК «Северный», корпус 2, Тульская обл., г. Тула, ул. Примерная, земельный участок 12
Участок, захватка |  | Секция 1, этажи 3–4
Прораб |  | Петров И. С., +7 900 000-00-11
Время работы |  | с 8:00 до 17:00, обед 12:00–13:00
Погода |  | утром +4 °C, днём +9 °C; без осадков; ветер до 12 м/с, порывы
1. Люди на объекте
№ | Бригада или организация | Специальность | Чел. | Часов на человека | Чел.-ч | Что делали, примечание
1 | Арматурщики (бригада Гусева) | арматурщик | 6 | 8 | 48 | плита над 3 этажом
2 | Плотники-опалубщики (бригада Мельника) | плотник-опалубщик | 5 | 8 | 40 | опалубка плиты
3 | Бетонщики (бригада Ершова) | бетонщик | 4 | 8 | 32 | уход за бетоном, приёмка бетона
4 | ООО «Пример Монолит» (субподрядчик) | бетонщик | 7 | 8 | 56 | колонны 4 этажа
5 | Разнорабочие | — | 3 | 8 | 24 | уборка, подача материалов
Итого |  |  | 25 |  | 200
2. Техника и механизмы
№ | Техника, марка | Чья (своя, аренда) | Кол-во | Часов работы | Маш.-ч | Примечание
1 | Башенный кран КБ-405 | своя | 1 | 7.5 | 7.5 | остановлен на 1,5 ч — ветер
2 | Автобетононасос, стрела 36 м | ООО «Пример Бетон» | 1 | 5 | 5 | с бетоном, простой 0,8 ч
3 | Вибратор глубинный | своя | 4 | 6 | 24
Итого |  |  |  |  | 36.5
3. Выполненные работы
№ | Работы и место (оси, отметки, этаж) |  | Ед. изм. | Объём за день | Кто выполнил |  | Примечание
1 | Армирование плиты перекрытия над 3 этажом, нижняя сетка, оси 1–4 / А–Г |  | т | 2.8 | Арматурщики (бригада Гусева)
2 | Установка опалубки плиты перекрытия над 3 этажом, оси 5–8 / А–Г |  | м2 | 180 | Опалубщики (бригада Мельника)
3 | Бетонирование колонн 4 этажа, оси 1–4 |  | м3 | 9.6 | ООО «Пример Монолит» |  | бетон B25, ТН № 2311–2313
4 | Уход за бетоном плиты над 2 этажом: укрытие, полив |  | — |  | Бетонщики (бригада Ершова)
4. Поступили материалы
№ | Материал, марка |  | Ед. изм. | Кол-во | Поставщик, накладная, документ о качестве |  | Принял, замечания
1 | Бетонная смесь БСТ B25 П4 F150 W6 |  | м3 | 10 | ООО «Пример Бетон», ТН № 2311–2313, паспорт партии № 1840 |  | Петров И. С., без замечаний
2 | Арматура А500С Ø12, прутки 11,7 м |  | т | 3.6 | ООО «Пример Металл», УПД № 5512, сертификат № 7731 |  | Петров И. С., без замечаний
5. Что нужно (заявки)
№ | Что нужно: материал, техника, люди |  | Ед. изм. | Кол-во | К какому сроку | Кому передано
1 | Бетонная смесь БСТ B25 П4 F150 W6 на плиту над 3 этажом |  | м3 | 42 | 28.10, 8:00 | снабжение, заявка № 47
2 | Автобетононасос, стрела 36 м |  | смена | 1 | 28.10, 7:30 | снабжение, заявка № 47
3 | Фиксатор защитного слоя «стульчик» 30 мм |  | шт. | 2000 | 27.10 | снабжение, заявка № 47
6. Проблемы и простои
№ | Что случилось |  | Простой, ч | Кто решает |  | Срок | Статус
1 | Остановлен кран: порывы ветра выше допустимых по паспорту крана |  | 1.5 | Прораб Петров И. С. |  | 23.10 | возобновлено в 13:30
2 | Машина бетона опоздала на 50 мин — простой бетононасоса и звена |  | 0.8 | Снабжение, Морозова Т. Е. |  | 24.10 | претензия поставщику
7. Замечания строительного контроля и надзора
№ | Замечание |  | Кто выдал |  | Срок | Отметка об устранении
1 | Плита над 3 этажом, оси 2–3 / Б–В: под нижней сеткой нет фиксаторов защитного слоя |  | Технадзор заказчика Соколова М. А. |  | 24.10 | Устранено 23.10 в 17:30, фото в чате объекта
8. План на следующий день
№ | Работы |  |  | Кто (бригада, чел.) |  | Что нужно для начала
1 | Армирование плиты над 3 этажом, верхняя сетка, оси 1–4 / А–Г |  |  | Гусев, 6 чел. |  | фиксаторы — пришли
2 | Закончить опалубку плиты, оси 5–8, предъявить технадзору |  |  | Мельник, 5 чел. |  | вызвать технадзор на 15:00
3 | Распалубка колонн 4 этажа, оси 1–4 |  |  | ООО «Пример Монолит», 4 чел. |  | прочность бетона — по журналу ухода
Фотофиксация |  | 14 фото: армирование, опалубка, бетонирование колонн, накладные на бетон — в чате объекта
Отчёт составил: прораб | [5 empty] | Петров И. С.
|  |  | (подпись) |  |  | (фамилия, инициалы)
Отчёт получил: руководитель проекта | [5 empty] | Орлов Д. В.
|  |  | (подпись) |  |  | (фамилия, инициалы)